## Trang tính1
Kế hoạch chỉnh sửa giao diện EMR
STT | Tên form | Estimate(day) | Nội dung công việc | Trạng thái | Ghi chú
1 | ONEEMR.WebParts.BacSys |  | - Copy thư mục E:\ONEMES3.KCB\Runtime\web\themes thay thế cho thư mục E:\TELEPLATFORM\Runtime\web\themes - Copy một số thư viện thiếu vào thư mục themes mới - Xóa những chỗ css fix cứng. - Chỉnh sửa giao diện giống giao diện danh sách điều trị | x | Danh sách bác sỹ
2 | ONEEMR.WebParts.BenhAns |  |  | x | Danh sách bệnh án
3 | ONEEMR.WebParts.BenhAn |  |  |  | Bệnh án chi tiết
4 | ONEEMR.WebParts.BenhNhanPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh nhân
5 | ONEEMR.WebParts.ChungThucPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin chứng thực
6 | ONEEMR.WebParts.DieuTriPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin điều trị
7 | ONEEMR.WebParts.LichSuCapNhatPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Lịch sử cập nhật
8 | ONEEMR.WebParts.LichSuDieuTri |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Lịch sử điều trị
9 | ONEEMR.WebParts.TaiLieuPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Tài liệu
10 | ONEEMR.WebParts.VienPhiPart |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Viện phí
11 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAn |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án chung
12 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnBong |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án bỏng
13 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnMat |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án mắt
14 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNaoPhaThai |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án nạo phá thai
15 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNoi |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án nội
16 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNoiTruYHCT |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án nội trú YHCT
17 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNgoai |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ngoại
18 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNgoaiTru |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ngoại trú
19 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNgoaiTruYHCT |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ngoại trú YHCT
20 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNhi |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án nhi
21 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnNhiNoiTruYHCT |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án nhi nội trú YHCT
22 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnPhu |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án phụ
23 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnRHM |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án Răng- Hàm - Mặt
24 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnSan |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án Sản
25 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnSoSinh |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án sơ sinh
26 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnTMH |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án Tai - Mũi - Họng
27 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnThan |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án thận
28 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuBangQuang |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư bàng quang
29 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuBuongTrung |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư buồng trứng
30 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuCoTuCung |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư cổ tử cung
31 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuDaDay |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư dạ dày
32 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuDaiTrang |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư dđại tràng
33 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuGan |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư gan
34 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuNoiMacTuCung |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư nội mạc tử cung
35 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuPhoi |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư phổi
36 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuTuyenGiap |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư tuyến giáp
37 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuTuyenTienLiet |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư tuyến tiền liệt
38 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuThucQuan |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư thực quản
39 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuTrucTrang |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư trực tràng
40 | ONEEMR.WebParts.TtBenhAnUngThuVu |  |  |  | Bệnh án chi tiết- Thông tin bệnh án ung thư vú
41 | ONEEMR.WebParts.DanhSachGoiBenhAn |  |  | x | Danh sách gói bệnh án
42 | ONEEMR.WebParts.GoiBenhAn |  |  | x | Gói bệnh án
43 | ONEEMR.WebParts.DanhSachMuonBenhAn |  |  | x | Danh sách mượn bệnh án
44 | ONEEMR.WebParts.MuonBenhAn |  |  | x | Chi Tiết mượn bệnh án
45 | ONEEMR.WebParts.DanhSachTongHopLuuTru |  |  | x | Danh sách tổng hợp lưu trữ
46 | ONEEMR.WebParts.TongHopLuuTruBA |  |  | x | Tổng hợp lưu trữ chi tiết
47 | ONEEMR.WebParts.DanhSachTraBenhAn |  |  | x | Danh sách trả bệnh án
48 | ONEEMR.WebParts.TraBenhAn |  |  | x | Trả bệnh án chi tiết
49 | ONEEMR.WebParts.DM_O |  |  | x | Danh mục ô lưu trữ bệnh án
50 | ONEEMR.WebParts.Gia |  |  | x | Danh mục giá lưu trữ bệnh án
51 | ONEEMR.WebParts.KhoBenhAn |  |  | x | Danh mục kho lưu trữ bệnh án
52 | ONEEMR.WebParts.KhoLuuTruHSBADraw |  |  | x | Quản lý kho lưu trữ bệnh án
53 | ONEEMR.WebParts.LoaiGoiBenhAn |  |  | x | Danh mục loại gói bệnh án
54 | ONEEMR.WebParts.LyDoMuon |  |  | x | Danh mục lý do mượn bệnh án
55 | ONEEMR.WebParts.LyDoTra |  |  | x | Danh mục lý do trả bệnh án
56 | ONEEMR.WebParts.Tang |  |  | x | Danh mục tầng lưu trữ bệnh án
Tổng:
Thời gian hoàn thành: