## Sheet1
STT | Chức năng | Mô tả | Trạng thái | Người thực hiện
EMR
1 | In phiếu | Cho phép in các phiếu cần thiết cho bệnh án. | Chưa làm vì liên quan đến phần chữ ký điện tử trên hồ sơ | Nhật Anh
2 | Phân quyền dữ liệu | Cho phép cấp quyền cho người dùng trên hồ sơ bệnh án. | Đã làm nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung thêm phân quyền sửa từng trường | Đức
3 | Tích hợp LIS | Cho phép lấy dữ liệu từ hệ thống LIS sang | Chưa làm vì liên quan đến API hệ thống LIS chưa có
4 | Xuất bệnh án ra file PDF | Xuất 1 lần ra toàn hồ sơ bệnh án ra file PDF: Bệnh án, giấy tờ trên bênh án(Tờ điều trị/ Phiếu kết quả CLS/...). | Chưa làm vì liên quan đến phần in phiếu
5 | Thông tin liên hệ bệnh án con từ bệnh án mẹ | Từ bệnh án mẹ phải biết được bệnh án con, tình trạng điều trị và ngược lại | Đã làm đồng bộ nhưng chưa có giao diện
6 | Quản lý cho mượn bệnh án | Quản lý thông tin: Người mượn, thời gian mượn, mục đích mượn, thời gian dự kiến trả, hồ sơ bệnh án mượn | Đã có tài liệu khảo sát, chưa có giao diện
7 | Quản lý trả hồ sơ bệnh án | Quản lý thông tin: Ngày trả, tình trạnh trả, | Đã có tài liệu khảo sát, chưa có giao diện
8 | Cấp số lưu trữ hồ sơ bệnh án | Quản lý cấp số lưu trữ | Đã có tài liệu khảo sát, chưa có giao diện
9 | File Import dự liệu | Bổ sung các file mẫu import dữ liệu: danh sách bác sỹ,….. | Chưa làm | Nhật Anh
10 | Báo cáo thống kê | Thống kê tổng hợp hồ sơ lưu trữ. | Chưa có biểu mẫu
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Mô tả quy trình, hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm | Bình đang thực hiện | Bình
12 | Test tổng thể | Test tổng thể rà soát lại quy trình và dữ liệu | Bình đang thực hiện | Bình
TMP
1 | In phiếu | Cho phép in các phiếu, biên bản trong hội chẩn | Còn thiếu | Nhật Anh
2 | Tích hợp LIS | Cho phép lấy dữ liệu từ hệ thống LIS sang | Chưa làm vì liên quan đến API hệ thống LIS chưa có
3 | Báo cáo thống kê | Thống kê tổng hợp hồ sơ lưu trữ. | Chưa có biểu mẫu
4 | Send và hiện thị file | Send và hiện thị file trong conference | Đang làm việc với Stringee | Đức
5 | Chọn stream màn hình để hiển thị | Chọn stream màn hình để hiển thị trong conference | Stringee đã bàn giao và đang thực hiện code | Đức
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Mô tả quy trình, hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm | Thức đang thực hiện | Thức
7 | Test tổng thể | Test tổng thể rà soát lại quy trình và dữ liệu | Thức đang thực hiện | Thức
Vấn đề chung EMR - TMP
1 | Đồng bộ giao diện với OneMES3 |  | Chưa có người rà soát
2 | Comment và tối ưu và hệ thống lại code |  | Đức đang thực hiện | Đức